AI ✖ Accounting

会计人的提效与自动化实战

活动策划方案（更新版）

| 📅 日期 2026年6月21日（周日） | 🕐 时间 下午 1:00–4:00 | 📍 城市 墨尔本 CBD | 👥 规模 约 50 人 |
| --- | --- | --- | --- |

核心目标：让会计小白在 3 小时内亲手完成一个真实的 AI 自动化工作流，并通过演示彩蛋感受更多可能，走出去就想报名完整课程。

本次更新：将装机时间纳入议程，实操场景精简为一个（场景一深度实操），场景二改为演示彩蛋，确保 3 小时内节奏流畅无压力。

一、活动概览

1.1  活动定位

本次活动是面向会计从业者的 AI 实操工作坊，面向事务所会计师与企业财务人员，AI 使用经验零基础或入门阶段均适合。核心差异化在于参与者全程带着电脑跟做，而非观看演示，当天就能上手 Claude Cowork。

1.2  结构逻辑

本次议程经过调整，将装机环节纳入开场，并将实操聚焦在一个场景上。场景二作为演示彩蛋保留，在课程介绍前呈现，制造「还有更多可能」的期待感，提升转化效果。

1.3  整体议程

| 时间 | 环节 | 内容 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00–13:20 | 开场 + 装机 | 破冰 + 安装 + 环境检查 | 20 分钟 |
| 13:20–14:20 | 实操 | 场景一：发票 → 费用报告 | 60 分钟 |
| 14:20–14:40 | 演示彩蛋 | 场景二：数据 → 管理层报告 | 20 分钟 |
| 14:40–15:00 | 课程介绍 | 完整课程发布 + 限时优惠 | 20 分钟 |
| 15:00–16:00 | Q&A + Networking | 问答 + 自由交流 | 60 分钟 |

时间设计说明：场景一给足 60 分钟（含 15 分钟缓冲），吸收 AI 小白跟做时的卡壳和等待。Q&A + Networking 给 60 分钟，前 20 分钟正式问答，后 40 分钟自由交流，主讲从容做 1v1 转化。

二、活动前准备

2.1  实操包内容

报名确认邮件中附上下载链接，要求参与者提前下载解压到桌面，文件夹统一命名为 AI_Workshop。

| 类型 | 文件名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PNG | invoices/ 文件夹 | 10张模拟发票图片，含日期、供应商、金额（含GST）、费用类别，类别与金额有意混合 |
| XLSX | raw_data.xlsx | 12个月模拟P&L数据，含收入（按产品线）、各类支出、净利润，第7、10月故意设置异常 |
| TXT | prompts.txt | 当天所有提示词备查，参与者可直接复制粘贴 |
| MD | instructions.md | Cowork操作步骤说明，含文件夹授权截图引导 |

2.2  素材制作说明

发票图片（invoices/ 文件夹）

- 用 Canva 制作 10 张风格统一的模拟发票 PNG

- 每张包含：日期、供应商名称、金额（含 GST）、费用类别

- 类别混合设置：Office Supplies / Travel / Software / Meals / Utilities

- 金额有大有小（$15–$850），其中 2 张超过 $500 用于激活高亮演示

P&L 数据表（raw_data.xlsx）—— 彩蛋演示用

- 12 个月月度 P&L，含收入（按产品线 A / B / C）、各类支出、净利润

- 故意在第 7、10 月设置异常：某项支出暴增 40%，激活 AI 的异常识别

- 此文件仅主讲演示用，不要求参与者跟做

2.3  报名确认邮件话术

主题：【活动提醒】AI & Accounting Workshop — 请提前下载实操包 感谢报名！活动将于 6 月 21 日（周日）下午 1:00 在墨尔本 CBD 举行。 请在活动前完成以下准备： 1. 下载并解压实操包到桌面（链接见附件），文件夹命名为 AI_Workshop 2. 当天我们会在现场引导大家安装 Claude Desktop，无需提前安装 3. 如果你有自己的发票或财务数据（请先脱敏处理），欢迎带来，有机会当天现场演示！ 如有任何问题，请回复此邮件。期待周日见！

三、开场 + 装机（13:00–13:20）

目标：让 50 位参与者在 20 分钟内全部完成 Cowork 环境配置，进入可以跟做的状态。

3.1  分步流程

| 1 | 破冰互动（3 分钟） 举手提问：「每周花超过 3 小时整理数据或做报告的举手」——让全场感受到彼此有同样的痛点，迅速建立共鸣。 |
| --- | --- |
| 2 | 今天的承诺（2 分钟） 「今天结束时，你会亲手完成一个真实的 AI 自动化工作流，而且回公司就能直接套用。」 |
| 3 | 装机引导（12 分钟） 大屏同步演示每一步：① 下载 Claude Desktop → ② 注册/登录账号 → ③ 切换到 Cowork 标签 → ④ 点击「选择文件夹」→ ⑤ 找到桌面 AI_Workshop 文件夹并授权。助理全场巡回，确保每个人跑通再进入下一步。 |
| 4 | 检查确认（3 分钟） 主讲说：「能看到 AI_Workshop 文件夹里的文件的举手」——确认全场就绪后进入实操。 |

3.2  装机预案

预案一（网速慢）：提前准备好 Claude Desktop 安装包的本地拷贝，用 U 盘或局域网分享，避免 50 人同时下载卡网。

预案二（卡壳者）：助理优先处理完全卡住的人，让他们先跟着大屏观看，事后再补操作。不能因为个别人拖慢全场节奏。

四、场景一实操：发票 → 费用报告（13:20–14:20）

4.1  场景目标

让参与者亲手用 Cowork 读取 10 张发票图片，自动生成一份格式完整的 Excel 费用报告，体验「30 秒完成手动需要 1 小时的工作」。 选择此场景的原因：发票处理是事务所会计与企业财务都需要做的事，两类听众都有切身体会；图片→结构化数据的转化过程肉眼可见，视觉冲击最强。

4.2  分步流程（60 分钟）

| 1 | 痛点引入（3 分钟） 「你平时收到一堆发票，要手动看金额、日期、类别，一张张录进 Excel——今天我们让 AI 在 30 秒内把这些全做完。」 |
| --- | --- |
| 2 | 主讲演示一遍（5 分钟） 主讲在大屏完整跑一遍，听众只看不操作。目的是让他们先看到终点，消除不确定感，再自己走一遍。 |
| 3 | 全场跟做（15 分钟） 所有人自己操作，输入提示词一，等待 Cowork 处理。助理巡场处理异常。这段等待时间主讲可以讲解原理：「它现在在做的事，相当于你的实习生看着每张发票一个个录入——只是它不会抱怨。」 |
| 4 | 进阶：格式优化（10 分钟） 「结果出来了，但你的老板可能想要更好看的格式」——追加提示词二，做分组、高亮等格式美化。 |
| 5 | 用自己素材的人上台（12 分钟） 邀请 1–2 位带了自己真实发票的参与者上台，当场用真实数据跑一遍。其他人看到「原来真实数据也能用」会大受触动——这是全场最有感染力的时刻。 |
| 6 | 小结 + 课程预热（5 分钟） 「你刚才亲手完成的这件事，平时要多久？AI 用了多久？——这就是我们完整课程第一个模块教的核心技能，接下来我给你们看更进一步的东西。」 |

4.3  提示词

提示词一：提取发票数据

提示词 1

请读取 invoices 文件夹中所有图片，提取每张发票的：日期、供应商名称、金额、GST、费用类别。将结果整理成一个 Excel 表格，保存为 expense_report.xlsx，并在表格底部加上合计行。

提示词二：格式优化

提示词 2

请将 expense_report.xlsx 重新格式化：加上公司名称标题行、按费用类别分组、金额列加上 $ 符号和两位小数、超过 $500 的行用黄色高亮标注。

注意：Cowork 处理图片时有进度动画，这段等待是讲解的好时机，不要冷场。提前将演示结果截图存到本地，网络异常时可切换截图继续讲。

五、演示彩蛋：数据 → 管理层报告（14:20–14:40）

5.1  彩蛋定位

此环节主讲单独演示，不要求参与者跟做。目的是在课程介绍之前制造「还有更多可能」的震撼感，带着期待进入课程介绍，转化效果远好于直接推课。

5.2  演示流程

| 1 | 过渡引入（2 分钟） 「刚才你们自己做到了第一步——把发票变成数据。接下来我给你们看 AI 还能做什么。」 |
| --- | --- |
| 2 | 大屏演示（15 分钟） 展示 raw_data.xlsx 原始状态（一堆数字） → 输入提示词 → 等待约 30 秒 → 打开生成的 Word 报告。打开 Word 文档后不要马上说话，让全场安静读 30 秒，沉默比任何话术都有力。 |
| 3 | 现场提问（3 分钟） 「这份报告你自己写需要多久？」邀请 2–3 位参与者回答。 |

5.3  过渡话术

「这是我们完整课程第二个模块的内容。今天你看到了它能做什么，怎么做到——提示词怎么写、怎么针对自己公司的模板定制——是课程里手把手教的。接下来五分钟我介绍一下这个课程。」

5.4  彩蛋演示提示词

第一步：数据分析

提示词 1

请读取 raw_data.xlsx，这是一份月度 P&L 数据。请分析： ① 本月收入 vs 上月变化及原因 ② 支出异常项目（超出 10% 的） ③ 净利润趋势 用会计师向管理层汇报的语气写一段摘要，约 200 字。

第二步：生成完整报告

提示词 2

请基于刚才的分析，生成一份完整的月度管理报告，保存为 monthly_report.docx。 报告结构： ① 执行摘要（半页） ② 收入分析（含关键数字） ③ 支出分析（含异常说明） ④ 下月建议行动 3 条 语气专业简洁，适合发给 CFO 阅读。

六、课程介绍（14:40–15:00）

6.1  核心过渡话术

「今天你做的这个工作流，是完整课程第一模块的内容。刚才演示的报告生成，是第二模块。课程里还有更多这样的实战场景……今日现场报名享早鸟价，截止今晚 12 点。」

6.2  介绍要点

- 展示课程地图，指出今天内容在完整课程中的位置，让听众感受「今天只是 1/X」

- 展示真实学员案例或成果截图（一个具体人物故事比十张 PPT 有力）

- 说明今日现场专属早鸟价及截止时间，制造决策压力

- 助理同步在场内收单，报名二维码在大屏常驻

- 未报名者引导扫码进群，保留后续转化机会

七、Q&A + Networking（15:00–16:00）

7.1  正式 Q&A（15:00–15:20）

以下三个问题几乎每场必出现，提前准备好漂亮答案：

| 1 | AI 处理的数据安全吗？ 文件存在本地，处理在云端但不用于训练。企业敏感数据建议脱敏处理，就像今天我们用的模拟数据一样。 |
| --- | --- |
| 2 | 输出结果准确率怎么保证？ AI 不是 100% 准确，但它能做 80% 的工作，剩下 20% 你来审核。这和有一个助手帮你做初稿一样——你还是最终把关的人。 |
| 3 | 我没有技术背景，能学会吗？ 今天你已经用自然语言完成了一个复杂的数据处理任务。Cowork 的核心技能是「写清楚你要什么」，不需要任何编程知识。 |

7.2  Networking（15:20–16:00）

- 主讲留场做 1v1 答疑，这是转化率最高的时段，不要急着离开

- 助理主动找还未扫码的人聊，引导进群或报名

- 大屏保持报名二维码 + 今日优惠截止时间

- 发放结营礼包：提示词清单二维码、课程介绍单页

八、执行清单

8.1  活动前（D-7 至 D-1）

| □ | 制作 10 张模拟发票图片（Canva） |
| --- | --- |
| □ | 制作 raw_data.xlsx，含人为设置的异常数据（彩蛋演示用） |
| □ | 整理 prompts.txt，包含当天所有提示词 |
| □ | 录制 Claude Desktop 安装步骤截图，制作 instructions.md |
| □ | 将实操包压缩打包并上传至下载链接 |
| □ | 发送报名确认邮件，附实操包下载链接 |
| □ | 准备 Claude Desktop 安装包本地拷贝（U 盘备用） |
| □ | 在自己电脑上完整排练全部流程至少 5 遍 |
| □ | 准备各步骤结果截图，存到本地备用 |
| □ | 确认助理人数（建议 2 人）及巡场分工 |

8.2  活动当天

| □ | 提前 1 小时到场，测试投影仪和网络连接 |
| --- | --- |
| □ | 准备备用热点网络（手机热点） |
| □ | 打印操作步骤说明（助理人手一份） |
| □ | 签到台准备：名单、课程介绍单页、二维码卡片 |
| □ | 确认大屏显示效果（字体大小、对比度） |
| □ | 主讲电脑 Cowork 提前打开并授权 AI_Workshop 文件夹 |
| □ | 开场前 10 分钟播放背景视频 |

8.3  活动后

| □ | 当天整理报名名单，发送后续跟进邮件 |
| --- | --- |
| □ | 剪辑活动精华片段，发小红书 / 微信社群 |
| □ | 未报名者发送社群邀请，保持联系 |
| □ | 总结复盘：到场率、跟做完成率、现场报名转化率 |

九、成功指标

| 指标 | 目标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 到场率 | 80%+ | 付费入场有筛选效果 |
| 装机完成率（开场20分钟内） | 90%+ | 助理巡场 + 本地安装包保障 |
| 跟做完成率（场景一） | 75%+ | 60分钟含缓冲，时间宽松 |
| 现场课程报名转化率 | 15–25%（约 8–12 单） | Networking 环节重点转化 |
| 社群入群率 | 60%+ | 未报名者的后续跟进池 |